# 华北电力大学学位授权点合格评估

# 自评工作方案（2020-2025）

为有效完成我校学位授权点合格评估工作，巩固并不断提高我校研究生培养水平，特制定“华北电力大学学位授权点合格评估自评工作方案”。

- 指导思想和工作目标

认真贯彻落实《国务院学位委员会 教育部关于修订印发<学位授权点合格评估办法>的通知》（学位〔2020〕25号）与《国务院学位委员会 教育部关于开展2020-2025年学位授权点周期性合格评估工作的通知》（学位〔2020〕26号）文件精神，遵循科学、客观、公正的原则，坚持底线思维，以研究生培养和学位授予质量为重点，着眼于发现问题，办出特色，对我校具有博士、硕士学位授权的学位点（含专业学位类别）进行全面检查，盘点学科现状，查找差距，优化学科布局，扎实推进学科特色发展，不断完善我校学位与研究生教育内部质量保障体系，推动我校学位与研究生教育水平的整体提升。

- 组织机构和工作职责

学校成立学位授权点合格评估工作领导小组（简称“领导小组”），下辖合格评估办公室，参评学位点所属学院成立评建组，学位授权点成立材料组，形成学校、学院、学位点三级运行管理的评估组织形式以及大学学位评定委员会、学院学位评定分委员会两级审核的学术机制。

- 评估运行管理组织机构及其工作职责

1.校级组织机构及其工作职责

（1）合格评估工作领导小组

成立由主管研究生教育的校领导任组长，北京、保定两校区分管学科、科研、研究生工作的校领导及学位办公室主要负责人等为成员的合格评估工作领导小组。工作职责：

- 负责协调北京、保定两地评估中重大事宜；

- 审核评估方案；

- 审核《研究生教育发展质量年度报告》；

- 审核《学位授权点建设年度报告》；

- 审核《学位授权点基本状态信息表》；

- 审核《学位授权点自我评估总结报告》；

- 确定评估结果及结果处理。

（2）合格评估办公室

领导小组下设合格评估办公室，挂靠学位办，成员由研究生院、学科处、科研院、人事处、学生处、财务处、国际合作处、资产处、技术转移转化中心、国际教育学院等职能部门相关负责人组成。合格评估办公室工作由学位办主任负责。工作职责：

- 组织协调评估工作的开展，监督各学院评估进程；

- 定期召开会议，向领导小组汇报评估进行情况；

- 组织改进评估方案；

- 组织评估专家选聘；

- 撰写《研究生教育发展质量年度报告》。

2.院级组织机构及其工作职责

参评学位点所在学院成立评建组，院长任组长，学科负责人、学科专家及学科秘书等为成员。工作职责：

- 根据培养目标和学位授予标准组织学位点调研；

- 组织学院开展各学位授权点自评估工作；

- 组织不同学科填报评估相关材料；

- 向合格评估办公室推荐评估专家；

- 审查《学位授权点建设年度报告》；

- 审查《学位授权点基本状态信息表》；

- 审查《学位授权点自我评估总结报告》；

- 组织评估后整改工作。

3.学位点组织机构及其工作职责

参评学位点成立材料组，由学科方向负责人任组长，相关教师为成员。工作职责：

- 收集整理学科基本数据和学位授权点相关材料；

- 填报自评相关材料并整理相关支撑材料；

- 撰写《学位授权点建设年度报告》；

- 填写《学位授权点基本状态信息表》；

- 撰写《学位授权点自我评估总结报告》。

- 学位评定委员会及其工作职责

1. 大学学位评定委员会职责：

- 审定《研究生教育发展质量年度报告》；

- 审定《学位授权点建设年度报告》；

- 审定《学位授权点基本状态信息表》；

- 审定《学位授权点自我评估总结报告》；

- 确定自评结果；

- 审定撤销或动态调整的学位授权点。

2.学院学位评定分委员会职责：

- 初审《学位授权点建设年度报告》；

- 初审《学位授权点基本状态信息表》；

- 初审《学位授权点自我评估总结报告》；

- 审核学位授权点改进提升方案。

- 相关职能部门及其工作职责

| 部门 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 学位办 | 牵头组织校内评估相关事项，组织、协调并监督学位点评估过程 |
| 学科处 | 提供各学科相关数据，审核学科数据真实、全面性。提供并审核学科方向、学科基本条件、学科带头人的基本数据及相关文件 |
| 研究生院 | 审核研究生培养基本标准、培养方向、研究生导师队伍、招生选拔、课程教学、论文质量、管理服务数据 |
| 科研院 | 审核学位点已完成项目及在研项目、科研平台、科研成果数据及相关文件 |
| 人事处 | 审核团队、师资、中青年教师培养及培训方面相关数据 |
| 学生处 | 审核研究生就业发展情况、审核奖助体系、学风教育等数据 |
| 财务处 | 审核奖助经费、科研经费相关数据 |
| 资产处 | 审核科研、教学、实验等用房及设备数据 |
| 国际合作处 | 审核部分研究生国际交流项目，国外专家接待、翻译等外事工作 |
| 国际教育学院 | 审核留学生相关数据 |
| 技术转移中心 | 审核成果转化和咨询服务相关数据 |

- 评估内容及标准

各学位授权点应根据《国务院学位委员会 教育部关于开展2020-2025年学位授权点周期性合格评估工作的通知》（学位〔2020〕26号）中《学位授权点抽评要素》、国务院学位委员会学科评议组和全国专业学位研究生教育指导委员会制定的《学位授权点基本状态信息表》，确定本学位授权点的评估内容。自我评估应根据我校办学定位和研究生培养质量标准，以研究生培养和学位授予质量为重点，从目标定位、研究方向、师资队伍、学科方向、人才培养数量质量和特色、课程教材质量、科学研究、社会服务、学术交流、条件建设和制度保障等方面，对我校学位授权点建设水平与人才培养质量进行全面检查，真实、准确考察我校学位授权点的目标达成度。

评估标准要体现本单位的办学水平和研究生教育发展目标，人才培养质量标准不得低于国家制定的《一级学科博士硕士学位基本要求》。

- 评估范围

我校2013年以前(含2013年)获得的学位授权点及2013-2015 年获得授权且专项评估结果为合格的博士、硕士学位授权点（含专业学位类别）都应参加合格评估。其中，学术学位授权点以一级学科（除农业电气自动化外）的形式参评，专业学位授权点按类别参评，有博士授权资格的学位点按博士级别进行评估，备案的自设二级学科与交叉学科纳入一级学科内评估。以博士级别进行评估时，自评估报告要阐述硕士研究生培养、学位授予情况以及目录外自设学科建设状况。

- 组织形式

采取启动、验收、学校再评估的形式进行我校学位授权点合格评估工作。即：按学位点所在学院（系）两校区同时启动自评估工作，学位点材料汇总后学校验收，整改后学校再统一评估。参评学位授权点名单如下：

- 涉及学院：

电气与电子工程学院、能源动力与机械工程学院、经济与管理学院、控制与计算机工程学院、新能源学院、环境科学与工程学院、人文与社会科学学院、外国语学院、数理学院、马克思主义学院、

- 涉及学位授权点（28个）：

- 博士一级（5个）：动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、管理科学与工程、工商管理

- 硕士一级（16个）：应用经济学、法学、马克思主义理论、外国语言文学、数学、物理学、机械工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、环境科学与工程、软件工程、公共管理

- 硕士二级（1个）：农业电气化与自动化

- 专业学位类别（6个）：应用统计、翻译、工商管理、公共管理、会计、工程管理

- 评估方式

各单位可视具体情况合理确定评估方式，有条件的可将自我评估与具有公信力的国际评估、教育质量认证等相结合。

- 专家聘请。学位授权点根据自主确定的评估方式，聘请相关专家，每个专家组的人数应为奇数。评估专家应是本学科领域学术水平较高的研究生导师。专业学位授权点评估专家应还包括行业专家，行业专家一般不少于专家人数的三分之一。各学位授权点应事先与评估专家进行充分沟通，向专家说明本学科的办学目标、人才培养质量标准、评估目的、评估方式、工作要求和工作流程等，听取专家对评估工作安排的意见。

- 材料组织。各单位根据最终确定的评估安排和要求组织自我评估材料并提前发送专家，根据专家意见补充完善自评材料。

- 专家评估。评估专家通过查阅资料、现场交流、实地考察等方式，了解学位授权点基本情况。专家组通过充分讨论，提出诊断式评议意见。专家评议意见应具有较强的针对性，从学位授权点建设的各个方面，指出其存在的问题与不足，并提出改进意见或建议。

- 评估程序及时间安排

- 学位点自评阶段（2021年2月-2022年12月）

| 时间 | 工作流程 |
| --- | --- |
| 2021.02-2021.05 | 1.校学位办撰写合格评估方案 2.全校组织动员 |
| 2021.05-2021.10 | 3.学院组织学位点进行调研，提出适用于本学位点的评估内容和标准 |
| 2021.11-2021.12 | 4.学院组织学位点进行摸底工作，收集评估基本数据及研究生培养相关材料 |
| 2022.01-2022.03 | 5. 学位授权点填报截至上一年12月31日的《学位授权点基本状态信息表》 |
| 2022.04-2022.12 | 6.学院确定外聘专家，并将评估材料提交外聘专家，进行评议。 7.专家组通过实地考察，审阅自评材料，听取汇报等方式，进行定性定量评估，分析汇总得出综合评估结论 |

2022年3月，学位授权点填报截至上一年12月31日的《学位授权点基本状态信息表》。2022年12月，自评验收结束，参评学位授权点根据专家意见改进提升。合格评估办公室认真做好合格评估总结工作。

- 改进提升阶段（2023年1月-2023年12月）

各学位授权点根据评估过程中发现的问题，结合专家评估意见和建议，提出学位点改进提升方案，经学院学位评定分委员会审核后予以实施改进。

- 大学自评阶段（2024年1月-2024年7月）

为检验学位点自评后的改进建设情况，总结评估经验，合格评估办公室组织专家对学位点进行评估，其程序与学位点自评相同。

- 确定评估结果阶段（2024年8月-2025年3月）

| 时间 | 工作流程 |
| --- | --- |
| 2024.08-2024.11 | 1.组织学位点按要求撰写《学位授权点自我评估总结报告》 |
| 2024.12-2025.02 | 2.大学学位评定委员会审议《学位授权点自我评估总结报告》，并根据专家意见投票决定授权点最终评估结果 3.根据大学学位评定委员会意见，修改完善《学位授权点自我评估总结报告》 4.领导小组根据大学学位评定委员会提出的自评结果，提出继续授权、限期整改，撤销或动态调整意见 |
| 2025年3月 | 5. 学位授权点填报截至上一年12月31日的《学位授权点基本状态信息表》 6.结果校内公示后上报国务院学位委员会 |

2025年3月，学位授权点填报截至上一年12月31日的《学位授权点基本状态信息表》。根据我校的办学宗旨、研究生教育发展目标及学位授予标准，结合社会用人部门对人才的需求和自身发展情况，遵循学位授权点动态调整的有关原则，大学学位评定委员会及合格评估工作领导小组审议《学位授权点自我评估总结报告》与评估结果，结果校内公示后上报国务院学位委员会。

- 评估结果及处理

- 评估结果

根据外聘专家评议意见，大学学位评定委员会表决确定学位授权点自我评估结果。评估结果分为“合格”和“不合格”两种。视投票结果将学位授权点分为继续授权、限期整改、撤销学位授权或动态调整三种类型。未开展自我评估的学位授权点视为自动放弃学位授权，按不合格学位授权点认定。

- 结果处理

1.被诊断为继续授权的学位点按照自身发展规划进行建设。

2.被诊断为限期整改的学位点给予校内亮黄牌警告，限期整改，停止招生或缩减其招生名额，列为动态调整预警学科。两年后重新评估，合格即解除预警，恢复招生或增加至原招生名额；若不合格，则将其列为撤销或动态调整学位点。

3.被诊断为撤销学位授权或动态调整的学位点，由领导小组审议后报大学学位评定委员会做出申请放弃学位点授权或动态调整的决议。

- 改进提升方案

学位授权点根据评估过程中发现的问题和不足，结合专家评议意见，制定本学位授权点的改进提升方案。改进提升方案是《学位授权点自我评估总结报告》的重要内容。改进提升方案应具有可操作性，包括未来一段时间的发展目标和保障措施。

华北电力大学

2021年5月14日