《网络计划优化方法》课程教学及考试大纲

- 教学目标

1.了解工程网络计划技术的特点和作用；

2.掌握单代号网络、双代号网络图、双代号时标网络图、搭接网络图的绘制规则和绘制方法；

3.掌握双代号网络计划、单代号网络计划、双代号时标网络计划及搭接网络计划的编制方法、时间参数计算和关键工作、关键线路的确定；

4.掌握工程网络计划的各种优化方法；

5.了解计算机在工程网络计划编制、调整、优化和执行控制中的应用。

- 教学重点

网络图的绘制规则和绘制方法，单代号网络计划、双代号网络计划、双代号时标网络计划和搭接网络计划的编制方法、时间参数的计算和关键工作、关键线路的确定，网络计划的优化方法。

- 教学难点

网络计划的时间参数的计算和各种优化方法

- 教学内容和要点

第一章  概述

- 网络计划技术的产生与发展

- 网络计划的优点

- 网络计划技术的运用原理（或过程）

- 网络计划的分类

第二章  双代号网络图的绘制

- 双代号网络图的构成和基本符号

- 双代号网络图的绘制规则

- 双代号网络图节点的编号方法

- 双代号网络图的一种绘制方法

- 断路的方法

- 双代号网络图的排列方法

第三章  双代号网络计划时间参数的计算

- 概述

- 按工作计算法计算

- 按节点计算法计算

- 关键工作与关键线路的确定

- 关键节点的特性

第四章  双代号时标网络计划

- 双代号时标网络计划的概念

- 时标网络计划的绘制

- 时标网络计划关键线路和时间参数的判定

第五章  单代号网络计划

- 单代号网络图的组成

- 单代号网络图的绘制

- 单代号网络计划的时间参数

- 关键工作和关键线路

第六章  搭接进度计划

- 搭接进度计划概念

- 搭接进度计划中工作关系的表示方法

- 单代号搭接网络图规则

- 单代号搭接网络时间参数的计算

第七章  网络计划优化

- 网络计划优化的概念

- 工期优化

- 费用～工期优化

- 资源优化

- 采用的教学方法和手段

教学方法：讲述法、讨论法、案例法

教学手段：投影、幻灯片和板书